关于印发《全省教职工基础信息采集

工作方案》的通知

各省辖市教育局，各高等学校：

根据教育部办公厅《关于做好教职工基础信息采集工作的通知（教师厅函〔2013〕10号）》和《全国教职工基础信息采集工作方案》要求，2013年11月15日前实现全国各级各类学校教职工基本信息入库。为做好我省各级各类学校教职工基础信息采集，按时完成报送工作，我们制定了《全省教职工基础信息采集工作方案》（附件1），现印发给你们，请按照有关要求做好工作部署、用户培训、数据填报、审核报送工作。并请按照《全省教职工基础信息采集工作周报表》（附件2）要求，于每周四下午3点前报送本周工作进展情况。有关技术问题请及时向教育厅信息中心反馈。

联系人及方式：

教育厅人事处

冯轩友、张  哲

电话：371-69691091，69691976；

传真：69691976；

教育厅信息中心

史先进  电话：68267696；

技术支持电话：18339902770

教育厅发展规划处

张  琳  电话：69691067

附件：1.全省教职工基础信息采集工作方案

2.河南省教职工基础信息采集工作小组名单

河南省教育厅

2013年9月27日

附件1

全省教职工基础信息采集工作方案

为做好全省教职工基础信息采集工作，明确用户培训、数据填报、审核报送等工作环节和职责分工，确保数据真实准确，制订本方案。

一、采集范围和原则

1．填报学校范围。所有由政府、企业事业组织、社会团体、其他社会组织及公民个人依法举办的中小学校（含小学、初中、普通高中、工读学校，下同）、中等职业学校、特殊教育学校和高等学校。（不含军事院校和技工学校）

各地幼儿园教职工基础信息此次不作采集，由教育部统一从全国学前教育管理信息系统中导入。

2．采集对象。中小学校、中等职业学校和特殊教育学校采集所有在编教职工和签订一年以上聘用合同的在岗教职工。高等学校采集教师岗位、其他专业技术岗位、管理岗位的教职工，工勤技能岗位的在编职工。

采集对象不含离退休教职工、不含来自其他学校或企业的兼职教职工、不含代课教师。

3．属地化原则。省教育厅负责统筹全省所有学校教职工基础信息采集的工作部署、用户培训、数据填报、审核报送等工作。

县（市、区）教育局具体负责本地域内所有中小学校、中等职业学校、特殊教育学校（含省市直属、各单位附属学校）教职工基础信息采集工作。省教育厅具体负责全省所有高等学校（含国家部委所属高等学校）教职工基础信息采集工作。

二、数据采集和工具

1．教育部下发信息采集表和采集模板。教育部下发中小学校（含小学、初中、普通高中、工读学校）、中等职业学校、特殊教育学校和高等学校4套教职工基础信息采集表、教职工基础信息采集表指标解释、基础代码表、教职工基础信息EXCEL采集模板。

2. 教职工填写基础信息采集表。各学校组织教职工填写纸质基础信息采集表，严格按照教职工基础信息采集表指标解释和基础代码表要求，规范填报信息。教职工填写完毕后需本人签字确认。部分信息项由学校人事劳资部门填写。学校负责审验全部信息项，确保信息内容真实无误。

3. 学校录入教职工基础信息EXCEL采集模板。学校指定专人将教职工基础信息采集表信息统一汇总录入EXCEL采集模板，形成本校教职工EXCEL数据文件，并通过模板附带的校验功能进行校验，保证所有数据没有错误。数据录入、审验人员要严格分离。

不具备数据录入条件的学校，由当地县教育局代为完成录入数据环节。

- 采集工具与资料下载。本次信息采集的教职工基础信息采集表、教职工基础信息采集表指标解释、基础代码表、EXCEL采集模板和培训材料均可通过网络版数据采集系统（http://jzg.emis.edu.cn）下载。EXCEL采集模板需登录下载，登录账号另行发放，其它材料可在系统首页下载。

系统已为每所学校预置学校名称和学校标识码，每校有唯一EXCEL采集模板，文件名为“10位学校标识码_学校名称_模板名称.xls”。模板不能混用，不能修改文件名称。县（市、区）教育局负责下载和分发本地域内所有中小学校、特殊教育学校、中等职业学校EXCEL采集模板。省教育厅负责下载和分发本地域内所有高等学校EXCEL采集模板。

三、数据审核报送

1. 学校报送数据。学校将校验无误的教职工EXCEL数据文件以电子版形式报送教育行政部门。

中小学校、中等职业学校、特殊教育学校报至当地县（市、区）教育局。高等学校报至省教育厅。

2．数据上传入库。采集数据通过网络版数据采集系统入库，县（市、区）教育局负责上传所辖地域内所有学校教职工EXCEL数据文件，省教育厅负责上传省域内所有高等学校教职工EXCEL数据文件。可按单个学校教职工EXCEL数据文件上传入库，或按同类采集模板将多所学校教职工EXCEL数据文件压缩成ZIP格式后批量上传入库。

3．审核上报入库数据。入库后的中小学校、特殊教育学校及中等职业学校教职工数据，需县（市、区）教育局、直辖市教育局在网络版数据采集系统中逐级审核并上报，省教育厅对各省辖市报送信息进行审核。审核未通过时，逐级驳回直至区县，由区县组织学校修改后重新报送、上传入库和审核上报。

入库后的高等学校教职工数据由省教育厅在网络版数据采集系统中审核。审核未通过时，由学校进行修改并重新报送、上传入库、审核。

省教育厅完成全省所有地市和高等学校入库教职工数据审核后，上报全省教职工数据至教育部。

四、工作部署和培训

1．举办全省教职工基础信息采集工作培训会议，部署采集工作，解读采集工作方案和指标体系，讲解采集模板和网络版数据采集系统的使用方法，分发各级教育行政部门网络版数据采集系统账号。具体事宜另行通知。

2．省教育厅负责各省辖市、县（市、区）和高等学校的工作部署和人员培训。县（市、区）教育局负责辖域内所有学校的工作部署和人员培训。工作部署与人员培训须覆盖到每一个地市、每一个区县和每一所学校。

五、工作进度要求

1．2013年10月12日前，省辖市教育局报送工作组名单。

2．10月16日前，县（市、区）教育局完成辖域内所有学校的工作部署和人员培训。

3．10月27日前，所有学校完成教职工数据采集与报送。

4．11月2日前，县（市、区）教育局完成本地域内教职工数据入库、审核并上报省辖市教育局。

5．11月7日前，省辖市教育局完成市域内教职工数据审核并上报省教育厅。

6．11月15日前，省教育厅完成全省教职工数据审核并上报教育部。

六、技术支持服务

建立省、市、区县三级支持与服务体系。教育厅通过网络建立教职工基础信息采集支持与服务工作群，为全省业务管理和技术人员提供咨询服务。省辖市、县（市、区）教育局指定专人负责本地域内此项工作的答疑，遇到困难问题，及时与上级教育行政部门联系。

附件2

河南省教职工基础信息采集工作小组名单

组  长：李功勋（省高校纪工委书记，教育厅纪检组长）

副组长：张  涛（教育厅人事处处长）

陈垠亭（教育厅发展规划处处长）

曲  兵（河南省教育信息中心主任）

工作小组设办公室，办公室设在人事处，具体负责有关工作协调、联络、信息审核等。

办公室主任：张  涛

成      员：董玉民  冯轩友  史先进  张  琳

厅信息中心负责信息采集技术支持等工作。