附件2

华北水利水电大学

2015届毕业生毕业典礼暨学位授予仪式筹备工作任务分解

| 工 作 任 务 | 时 间 要 求 | 责 任 人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 典礼活动的策划、组织和总体协调 | 前期工作6月5日前完成 | 校 办 郭相春 | 1.校园网发布2015届毕业典礼暨学位授予仪式的通知；2.提供两校区典礼背景；3.协调各学院场地使用时间安排。 |
| 导师服、学位服的准备 | 6月8日—10日 | 研究生院 陈南祥 各学院 |  |
| 提供学校学位委员会授予学士学位、硕士学位的决定 | 授予学位名单于6月8日前交校办 | 教务处 刘法贵 |  |
| 花园校区文体活动中心招生就业处负责按时打开文体中心入场通道；龙子湖校区第一报告厅校办负责按时开门；各学院负责典礼现场布置、安排主席台和观礼台桌椅；馆内座椅清洁，场内长条凳、椅子摆放及会场保洁等。 | 6月8日—10日 | 校 办 郭相春 招生就业处 孟闻远 各学院 | 花园校区文体活动中心开门联系人：赵巧，联系方式：13523504218。龙子湖校区第一报告厅开门联系人：贾华威，联系方式：13253678209。典礼现场布置、安排主席台和观礼台桌椅、场内长条凳、椅子摆放及清洁等由各学院根据学院学科专业特色自行布置。 |
| 两校区典礼场地会议用灯光、音响和话筒准备，准时奏《国歌》、《校歌》和授予学位背景音乐 | 6月8日—10日 | 校 办 郭相春 校团委 祁 萌 | 花园校区文体活动中心现场用灯光、音响和话筒准备工作由校团委负责，联系人：荣文龙，联系方式：15515666615；龙子湖校区第一报告厅现场用灯光、音响和话筒准备工作由校长办公室负责，联系人：姚建斌，联系方式：13849106889。龙子湖校区各学院需安排专门人员根据议程播放相关音乐。 |
| 典礼期间安全保卫和应急疏导 | 6月8日—10日 | 保卫处 李发民 |  |
| 两校区典礼场地周边卫生保洁 | 6月8日—10日 | 总务后勤处 鲁智礼 |  |
| 各学院分别召开典礼 | 6月8日—10日 | 各学院负责人 | 1.邀请联系主管校领导；2.提前与场地管理人员联系布置典礼现场；3.典礼结束后做好会场保洁工作；4.各学院需向校办报送会场保洁负责人联系方式。 |