附件1：

华北水利水电大学

第三届最强宿舍挑战赛系列活动实施方案

一、大赛目的

进一步加强以学生宿舍为阵地的思想政治教育，引导学生形成良好学习、生活方式，助力文明校园建设，丰富校园文化生活，服务于学生全面成长成才。

二、大赛主题

青春·成长·飞翔

三、比赛环节及简介

1.“我是学霸”学业大比拼

简介：汇总参赛宿舍成员2017-2018学年的成绩单、学科竞赛、创新创业比赛等证明材料，进行统计和排名。观测点包括：平均成绩、优秀门数、学科竞赛、创新创业比赛等。

2.“热爱生活”文明宿舍大比拼

简介：对参赛宿舍的卫生定期检查和随机抽查，累计赋分和排名；将参赛宿舍2018年暑期社会实践情况进行统计和排名，具体观测点包括：参加社会实践人数、优秀社会实践论文、获得媒体关注和社会实践荣誉等；将参赛宿舍2018年志愿服务情况进行统计和排名，具体观测点包括：校级以上注册志愿者比例、平均志愿服务时长、志愿服务效果等。

3.“安全达人”宿舍安全知识竞赛

简介：学院自行组织院级宿舍安全知识竞赛。

4.“我爱我家”宿舍装饰大赛

简介：组织参赛宿舍精心装饰，要求内容健康、积极向上且有青春气息，主题要能够展现当代大学生的精神风貌、寝室风格和校园文化。

5.“青春飞扬”体育挑战赛

简介：挑战项目以趣味性、接力性为主，旨在培养和考察宿舍成员的默契能力和团体观念，包括接力跳绳、两人三足、团体篮球、拔河等。

6.“多才多艺”才艺大比拼

简介：包括书画、魔术、音乐、朗诵、舞蹈、相声、小品、情景剧等。

7.“乐在‘棋’中”棋类接力赛

简介：包括象棋、跳棋、围棋、五子棋等，宿舍成员每人下一步，接力完成比赛。

8.“青春正能量”之华水好青年大赛

简介：比赛形式参考综艺节目《开门大吉》、《中国诗词大会》等。

9.“青春不打烊”抖音短视频大赛

简介：用创意手法拍摄出属于自己宿舍的音乐短片，记录自己身边的精彩点滴故事。

四、大赛安排

活动于2018年4月开始至2018年12月结束。分为两个阶段开展，具体安排如下。

第一阶段（2018年4月-2018年10月）

各学院按照上述9项比赛环节为指导自行举办本学院最强宿舍挑战赛，要求本科生宿舍全员参与。其中第1、2、3项为必须举办环节，其余六项至少举办三项（多办不限），以此评选本学院院级最强宿舍10个。

学院初赛后将活动开展情况（文字、图片等支撑资料）汇总成册上报第三届最强宿舍挑战赛活动组委会（简称校组委会），由校组委会根据活动举办的规模和效果评选出优秀组织单位6个。

第二阶段（2018年11月-2018年12月）

由获得优秀组织单位的学院择优推荐院级最强宿舍2个，其他学院择优推荐院级最强宿舍1个，共计21个宿舍进入第二阶段。本阶段采用总得分排名制，共计3项比赛环节。

1.“青春不打烊”之抖音短视频大赛采用网络投票的形式，该项成绩占总成绩的百分之十。

2.“青春黑白格”之宿舍装饰大赛采用实地考核的形式，该项成绩占总成绩的百分之二十。

3.“青春正能量”之华水好青年风采展示大赛占总成绩的百分之七十，最终总得分前十名的10个宿舍为校级最强宿舍。

五、奖项设置

本次大赛设置校级最强宿舍10个，院级最强宿舍150个，优秀组织单位6个，宿舍获奖情况和学院组织情况纳入学校学生工作考核和分团委量化考核。

六、材料报送

1.《第三届最强宿舍挑战赛开展计划表》（后附活动方案）报送至学生工作处龙子湖校区1105房间，同时将电子档发送至1532980689@qq.com，截至时间2018年4月27日（周五）下午5点。

2.活动开展情况（文字、图片等支撑资料）请汇编成册，报送方式同上，截至时间2018年11月2日（周五）下午5点。

3.《第三届最强宿舍挑战赛决赛推荐表》报送方式同上，截至时间2018年11月16日（周五）下午5点。

七、大赛要求

1.高度重视，广泛动员。各学院要按照校组委会的统一部署，提高认识、明确责任、广泛发动、深入动员，唤起广大青年学生积极参与活动的热情，切实做到学生宿舍的全覆盖。

2.精心组织，注意安全。各学院要成立本学院最强宿舍挑战赛系列活动组委会，周密部署、抓好落实、稳步推进、注意安全。结合实际制定方案，确定专员负责各项活动的开展，确保活动顺利进行。

3.加强宣传，树立典范。各学院要进一步加大活动宣传力度，充分使用微信公众号、微博、网页投票等新媒体途径宣传，并积极协调校内外新闻媒体扩大活动影响力。尤其注意树立优秀宿舍的典范，赢得广大学生的关注、认同和推广，营造平安和谐、积极上进的良好宿舍氛围。

八、本次活动由党委学工部负责最终解释。

华北水利水电大学

第三届最强宿舍挑战赛系列活动组委会

2018年4月10日