华北水利水电学院

2010届毕业生毕业典礼暨表彰大会筹备工作任务分解

| 工 作 任 务 | 时 间 要 求 | 责 任 人 |
| --- | --- | --- |
| 文体活动中心保洁，及时打开文体中心入场通道，保证布置会场和会议使用；安排主席台和观礼台桌椅 | 6月18日前完成准备工作，6月19日上午7：00开门 | 体育部 杨玉泉 |
| 布置会场条幅；负责会议灯光、音响和话筒，准时奏《国歌》《校歌》和授学位背景音乐 | 6月18日前完成准备工作 | 校团委 李尚可 |
| 选定1名本科毕业生代表发言，审核发言稿；学士学位服的准备和发放；向校办提供大会表彰名单；分配各学院参会毕业生人数，安排场内座次；组织身着学位服的毕业生集中就座，组织协调好大会的授予学位环节 | 发言稿和表彰名单于6月17日前交校办；6月18日前完成会前准备工作 | 学生处 费昕 |
| 选定1名毕业研究生代表发言，审核发言稿；校长服、导师服和硕士学位服的准备、发放，安排校领导在贵宾室提前换好校长服或导师服 | 发言稿6月18日前交校办；6月19日8点前完成会前工作 | 研究生处 陈南祥 |
| 会议新闻宣传及摄影摄像 | 6月19日上午8：00开始 | 宣传部 饶明奇 现教中心 邱道尹 |
| 组织毕业生入场，按指定位置就座；各学院（研究生处）选定1名毕业生代表身着学位服参加学位授予仪式 | 6月19日上午7：30开始入场 | 学生处总协调，各学院、研究生处学生工作有关负责人带队参会 |
| 典礼活动的策划、组织和总体协调；安排并印发大会仪程；安排校领导讲话，通知校领导参会；布置主席台和观礼台包括花卉、台布、座次、饮用水等；准备发言席和台花；清扫并提前打开贵宾室 | 6月18日下午之前完成 | 校 办 丁立杰 |
| 选定1名教师代表发言，审核发言稿；提供学校学位委员会授予学士学位、硕士学位的决定 | 6月17日前交校办 | 教务处 刘法贵 |
| 会议安全保卫和疏导 | 6月19日上午7：30开始 | 保卫处 李发民 |